## taller de motocicletas
presupuesto
Proyecto: taller de motocicletas "Fredy"
|  | Fecha: | 2025-03-24
|  | Presupuesto vigente hasta el día: | 2025-05-09
Recursos Técnicos | Precio | Observaciones | cantidad | subtotal
computadora personal | 15000 |  | 1 | 15000
Laptop | 15000 |  | 1 | 15000
Editor de imágenes Photoshop | 1800 | 6 mases | 1 | 1800
Offce | 500 | 6 mases | 1 | 500
Hostng Web | 1500 | 6 mases | 1 | 1500
|  |  | Subtotal Rew Técnicos | 33800
Personal | cantidad | Pago/Hora | Horas trabajadas
Programadores web | 3 | 300 | 150 | 45000
Diseñador grafico | 1 | 300 | 120 | 36000
Project manager (director de proyecto) | 1 | 200 | 100 | 20000
Marketing | 1 | 100 | 110 | 11000
Especialista en finanzas | 1 | 120 | 90 | 10800
Costos fijos |  |  | Subtotal RH | 122800
Renta | 1000
Luz | 1000
Agua | 500
Intenet | 700
Total | 3200
Totales
Req técnicos | 33800
Req Humanos | 122800
Costos fijos | 3200
Utilidad | 57850
Total del proyecto | 217650

## Cronograma
Cronograma de actividades
Etapa/ Aactividad | personal asignado | horas trabajadas | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09
Definicion y planificacion del sitio web.
Definicion de objetivos | project manager | 10 | bar: 2025-03-21 to 2025-03-25
recursos necesarios | project manager | 10 | bar: 2025-03-25 to 2025-03-26
presupuesto | Finanzas | 10 | bar: 2025-03-27 to 2025-03-28
asignacion de actividades | project manager | 5 | bar: 2025-03-28 to 2025-04-02
arquitectura de la informacion | programador web | 16 | bar: 2025-04-02 to 2025-04-03
diseño del sitio | Diseñador gráfico | 50 | bar: 2025-04-02 to 2025-04-11
construccion | programador web | 104 | bar: 2025-04-11 to 2025-05-02
marketing | Mercadologo | 50 | bar: 2025-04-30 to 2025-05-06
rastreo, evaluacion y mantenimiento | programador web | 40 | bar: 2025-05-05 to 2025-05-09